## Proiecte
id | name | company | contact_name | contact_email | contact_phone | address | floor | install_contact | responsible | participants | value | inst1 | inst2 | inst3 | inst4 | inst1_amount | inst2_amount | inst3_amount | inst4_amount | sections | sections_progress | section_deadlines | progress_overall | status | start | end | notes
P-2025-001 | Proiect 1 | NeoTech SRL | Ioan Pop | contact@neotech.ro | 0742 100 200 | str. Lalelelor 10, București | 6 | Ioan Pop | Ofertare - User1 | Ofertare - User2, Proiectare & Design - User1, Proiectare & Design - User2, Tehnologică - User1, Tehnologică - User2, Achiziții - User1, Achiziții - User2, CNC - User1, CNC - User2, Furnir - User1, Furnir - User2, Pregătire vopsitorie - User1, Pregătire vopsitorie - User2, Vopsitorie - User1, Vopsitorie - User2, Asamblare - User1, Asamblare - User2, CTC - User1, CTC - User2, Transport (Livrare) - User1, Transport (Livrare) - User2, Montaj - User1, Montaj - User2 | 90672 | da | da | nu | nu | 36268.8 | 27201.6 | 18134.4 | 9067.2 | Ofertare, Proiectare & Design, Tehnologică, Achiziții, CNC, Furnir, Pregătire vopsitorie, Vopsitorie, Asamblare, CTC, Transport (Livrare), Montaj | 0, 60, 50, 50, 25, 100, 90, 50, 0, 10, 0, 60 | Ofertare:2025-08-20; Proiectare & Design:2025-08-23; Tehnologică:2025-08-25; Achiziții:2025-08-28; CNC:2025-08-31; Furnir:2025-09-04; Pregătire vopsitorie:2025-09-02; Vopsitorie:2025-09-03; Asamblare:2025-09-04; CTC:2025-09-01; Transport (Livrare):2025-09-01; Montaj:2025-09-02 | 41.2 | 50 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | Se sincronizează cu echipa de montaj.
P-2025-002 | Proiect 2 | Aria Design SRL | Ana Mureșan | office@ariadesign.ro | 0743 200 300 | bd. Unirii 5, București | 2 | Ana Mureșan | Ofertare - User1 | Ofertare - User2, Proiectare & Design - User1, Proiectare & Design - User2, Tehnologică - User1, Tehnologică - User2, Achiziții - User1, Achiziții - User2, CNC - User1, CNC - User2, Debitare - User1, Debitare - User2, Pregătire vopsitorie - User1, Pregătire vopsitorie - User2, Vopsitorie - User1, Vopsitorie - User2, Asamblare - User1, Asamblare - User2, Montaj - User1, Montaj - User2 | 107790 | da | da | nu | nu | 43116 | 32337 | 21558 | 10779 | Ofertare, Proiectare & Design, Tehnologică, Achiziții, CNC, Debitare, Pregătire vopsitorie, Vopsitorie, Asamblare, Montaj | 100, 0, 100, 25, 40, 0, 50, 75, 75, 60 | Ofertare:2025-08-21; Proiectare & Design:2025-08-24; Tehnologică:2025-08-26; Achiziții:2025-08-29; CNC:2025-09-01; Debitare:2025-09-03; Pregătire vopsitorie:2025-09-03; Vopsitorie:2025-09-04; Asamblare:2025-09-05; Montaj:2025-09-03 | 52.5 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | Se sincronizează cu echipa de montaj.
P-2025-003 | Proiect 3 | GreenHome SRL | Radu L | sales@greenhome.ro | 0744 300 400 | str. Viilor 22, Cluj | 0 | Radu L | Ofertare - User1 | Ofertare - User2, Proiectare & Design - User1, Proiectare & Design - User2, Tehnologică - User1, Tehnologică - User2, Achiziții - User1, Achiziții - User2, CNC - User1, CNC - User2, Furnir - User1, Furnir - User2, Pregătire vopsitorie - User1, Pregătire vopsitorie - User2, Vopsitorie - User1, Vopsitorie - User2, Asamblare - User1, Asamblare - User2, Ambalare - User1, Ambalare - User2, Transport (Livrare) - User1, Transport (Livrare) - User2, Montaj - User1, Montaj - User2 | 50764 | da | da | nu | nu | 20305.6 | 15229.2 | 10152.8 | 5076.4 | Ofertare, Proiectare & Design, Tehnologică, Achiziții, CNC, Furnir, Pregătire vopsitorie, Vopsitorie, Asamblare, Ambalare, Transport (Livrare), Montaj | 90, 40, 75, 40, 50, 90, 10, 0, 25, 60, 50, 25 | Ofertare:2025-08-22; Proiectare & Design:2025-08-25; Tehnologică:2025-08-27; Achiziții:2025-08-30; CNC:2025-09-02; Furnir:2025-09-06; Pregătire vopsitorie:2025-09-04; Vopsitorie:2025-09-05; Asamblare:2025-09-06; Ambalare:2025-09-03; Transport (Livrare):2025-09-03; Montaj:2025-09-04 | 100 | 50 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | Se sincronizează cu echipa de montaj. DELIVERED_ON: 2025-08-18
P-2025-004 | Proiect 4 | UrbanNest SRL | Oana D | info@urbannest.ro | 0745 400 500 | calea Moșilor 18, București | 5 | Oana D | Ofertare - User1 | Ofertare - User2, Proiectare & Design - User1, Proiectare & Design - User2, Tehnologică - User1, Tehnologică - User2, Achiziții - User1, Achiziții - User2, CNC - User1, CNC - User2, Pregătire vopsitorie - User1, Pregătire vopsitorie - User2, CTC - User1, CTC - User2, Ambalare - User1, Ambalare - User2, Montaj - User1, Montaj - User2 | 43069 | da | da | nu | nu | 17227.6 | 12920.7 | 8613.8 | 4306.9 | Ofertare, Proiectare & Design, Tehnologică, Achiziții, CNC, Pregătire vopsitorie, CTC, Ambalare, Montaj | 100, 50, 10, 10, 60, 25, 100, 90, 50 | Ofertare:2025-08-23; Proiectare & Design:2025-08-26; Tehnologică:2025-08-28; Achiziții:2025-08-31; CNC:2025-09-03; Pregătire vopsitorie:2025-09-05; CTC:2025-09-04; Ambalare:2025-09-04; Montaj:2025-09-05 | 55 | 50 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | Necesită confirmare materiale speciale.
P-2025-005 | Proiect 5 | BlueRiver SA | Victor C | contact@blueriver.ro | 0746 500 600 | str. Independenței 77, Iași | 5 | Victor C | Ofertare - User1 | Ofertare - User2, Proiectare & Design - User1, Proiectare & Design - User2, Tehnologică - User1, Tehnologică - User2, Achiziții - User1, Achiziții - User2, CNC - User1, CNC - User2, Pregătire vopsitorie - User1, Pregătire vopsitorie - User2, CTC - User1, CTC - User2, Ambalare - User1, Ambalare - User2, Transport (Livrare) - User1, Transport (Livrare) - User2, Montaj - User1, Montaj - User2 | 57707 | da | da | nu | nu | 23082.8 | 17312.1 | 11541.4 | 5770.7 | Ofertare, Proiectare & Design, Tehnologică, Achiziții, CNC, Pregătire vopsitorie, CTC, Ambalare, Transport (Livrare), Montaj | 90, 100, 40, 10, 100, 90, 40, 10, 25, 75 | Ofertare:2025-08-24; Proiectare & Design:2025-08-27; Tehnologică:2025-08-29; Achiziții:2025-09-01; CNC:2025-09-04; Pregătire vopsitorie:2025-09-06; CTC:2025-09-05; Ambalare:2025-09-05; Transport (Livrare):2025-09-05; Montaj:2025-09-06 | 58 | 50 | 2025-08-22 | 2025-09-06 | Necesită confirmare materiale speciale.